Приложение №1

к приказу №18 от29.08.2018г

План

подготовки выпускников 9 класса МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018-2019 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Категория участников | Количество участников итоговой аттестации | Место проведения |  |  |  | Ответственный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-технологическое обеспечение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Заседание школьных предметных методических объединений по теме: «Анализ результатов ГИА обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК в 2017- 2018 году. Подготовка учителей и учащихся к ГИА. Обеспечение готовности обучающихся выполнять задания различного уровня сложности». | август 2018г. | Учителя-предметники | 7 | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Зам. директора по УВР Гумирова А.В. Руководители ШМО |  |  |  |
| 1.2. | Утверждение плана подготовки к ГИА обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК на 2018-2019 учебный год. | август 2018г. |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Латыпов Э.Р.- директор школы Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. |  |  |  |
| 1.3. | Заседание педагогического совета: «Об организации подготовительной работы к ГИА обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК». | август 2018г. |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Латыпов Э.Р.- директор Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. Хуснутдинова А.Р.– учитель математики Жамалдинова А.З.. –учитель русского языка Шагиева Р.М.- классный руководитель Учителя-предметники |  |  |  |
| 1.4. | Проведение совещания при заместителе директора по УВР с использованием аналитических материалов ГИА (новая форма) в целях реализации задач по повышению качества подготовки выпускников к ГИА, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК в 2018-2019 учебном году. | сентябрь 2018г. |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. Хуснутдинова А.Р.– учитель математики Жамалдинова А.З. –учитель русского языка Шагиева Р.М. классный руководитель |  |  |  |
| 1.5. | Формирование: - предварительных списков на участие в государственной (итоговой) аттестации обучающихся (ГИА), освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии (ТЭК) в 2019 году. - заявки на участие в ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием (ТЭК) в 2019 году по основным и выбранным предметам. | Сентябрь 2018г. | выпускники 9 классов |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Шагиева Р.М.-классный руководитель Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. Аглиева И.Р.- специалист по информатизации |  |  |  |
| 1.6. | Разработка и согласование организационной схемы проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК в 2019 году. | Сентябрь 2018г. |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. |  |  |  |
| 1.7. | Сбор заявлений от общественных наблюдателей | апрель 2019г. | общественность | 1 | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивному обеспечению ГИА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение школы нормативно-правовыми актами и инструктивными документами проведения ГИА: - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования от 25.12.13 г. - Приказом МО и науки РФ о внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации от 07.07.15 г. - Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК Оренбургской области в 2019 году; - приказом «О проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК в 2019 году»: - приказом «Об организованном окончании 2018-2019 учебного года в образовательных учреждениях Матвеевского района»; - Положением о территориальной экзаменационной комиссии (ТЭК); - Положением о территориальных предметных комиссиях; - Положением о конфликтной комиссии; - Положением об общественных наблюдателях; - инструкцией для работников образовательных учреждений-пунктов проведения экзамена; - инструкцией для членов территориальных предметных комиссий; - инструкцией для членов конфликтной комиссии; - инструкцией по процедуре проведения экзаменов по всем предметам ГИА. | весь период |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. |  |  |  |
| 3. | Формирование школьной базы данных выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, участвующих в государственной (итоговой) аттестации с участием ТЭК. | январь-апрель 2019г. | выпускники 9 классов | 7 | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Руководитель ОУ Специалист по информатизации Аглиева И.Р. Классный руководитель Шагиева Р.М. |  |  |  |
| 4. | Информационное обеспечение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Информирование участников государственной (итоговой) аттестации с участием ТЭК о нормативно-правовом, инструктивном обеспечении и результатах аттестации через информационный сайт школы | в течение года | выпускники 9 классов |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. |  |  |  |
| 4.2. | Ориентирование участников государственной (итоговой) аттестации с участием ТЭК на получение информации о нормативно-правовом, инструктивном обеспечении и результатах аттестации через информационные сайты регионального и федерального значения. | в течение года | выпускники 9 классов | 7 | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. Специалист по информатизации Аглиева И.Р. |  |  |  |
| 4.3. | Организация «горячей» телефонной линии по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации с участием ТЭК. | в течение года | родители выпускников 9 классов, выпускники 9 классов |  |  |  |  |  | Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. |  |  |  |
| 5 | Методическая поддержка изучения учебных предметов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация системы практико-ориентированных семинаров: - по отработке наиболее эффективных технологий изучения предметов - по основным проблемным вопросам обучения учащихся с высоким и низким уровнем мотивации учебно-познавательной деятельности | в течение года | выпускники 9 класов Учителя предметники |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Учителя: математики, русского языка, физики, биологии, обществознания, географии |  |  |  |
| 5.2 | Формирование базы лучших практик педагогов, внедрение лучшего опыта работы школы | в течение года | Учителя предметники |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Учителя: физики и обществознания |  |  |  |
| 5.3 | Проведение открытых уроков с использованием интернет-технологий учителями-предметниками, ученики которых продемонстрировали высокие результаты пФри сдаче ОГЭ | в течение года | Учителя предметники |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Учителя: физики и обществознания |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по работе с педагогами, имеющими стабильно низкие образовательные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Изучение педзатруднений педагогов, работающих в 9-х классах | в течение года |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Заместитель директора |  |  |  |
| 6.2 | Консультации для учителей –предметников, преподающих в 9-х классах | в течение года |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | по УВР Гумирова А.В. |  |  |  |
| 6.3 | Включение вопросов профилактики школьной неуспеваемости в рамках деятельности ШМО | сентябрь, октябрь 2018 |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Руководители ШМО |  |  |  |
| 6.4 | Разработка плана деятельности ШМО по повышению качества предметного образования | октябрь 2018 |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Руководители ШМО |  |  |  |
| 6.5 | Посещение администрациями школы уроков и дополнительных занятий с целью «Эффективная подготовка учащихся к ОГЭ -2019» | в течение года |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |
| 7. | Разработка методических рекомендаций для учителей по подготовке обучающихся с высокой (низкой) математической подготовкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь 2018 |  |
| 7.1. | Курсы повышения квалификации для учителей-предметников | По графику |  | 7 | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Классный руководитель Хуснутдинова А.Р. |  |  |  |
| 7.2. | Участие в семинарах по трансляции эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ГИА-9 2019 г. | Октябрь - апрель | Учителя предметники |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Руководители ОУ |  |  |  |
| 7.3. | Консультационные занятия в школе по общеобразовательным предметам (по отдельному графику). | весь учебный период | Учителя предметники | 7 (русский язык, математика) 6-обществознание 2-физика 2-география 4-биология | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Хуснутдинова А.Р.– учитель математики Жамалдинова А.З. –учитель русского языка Латыпов Э.Р. – учитель обществознания и истории Ракипова Р.Ф.–учитель географии Гумирова А.В. –учитель физики Сахибуллина Т.З.- учитель биологии |  |  |  |
| 7.4. | Организация работы в период осенних, зимних, весенних каникул по отдельному плану общеобразовательного учреждения и отдела образования (практические занятия на базе районной школы). | ноябрь 2018г., декабрь 2018г., январь 2019г., март 2019г. | выпускники 9 классов | 7 (русский язык, математика) 6-обществознание 2-физика 2-география 4-биология | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Хуснутдинова А.Р. – учитель математики Жамалдинова А.З. –учитель русского языка Латыпов Э.Р. – учитель обществознания и истории Ракипова Р.Ф.–учитель географии Гумирова А.В. –учитель физики Сахибуллина Т.З.- учитель биологии |  |  |  |
| 7.5. | Проведение предметных элективных курсов по русскому языку «От слова к тексту», в течение учебного года в расписании уроков (0,5 ч.), по математике «Квадратный трёхчлен» (0,5 ч.). Проведение предметных элективных курсов по математике «Подготовка к ЕГЭ» в течение учебного года в расписании уроков, в рамках предпрофильной подготовки «Человек и профессия» (1 час) Расширение авторской программы по математике на 1 час. | весь учебный период | выпускники 9 классов | 7 7 | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Жамалдинова А.З. –учитель русского языка Хуснутдинова А.Р.- учитель математики |  |  |  |
| 7.6. | Контроль знаний выпускников основной школы в форме ОГЭ по русскому языку и математике; предметам по выбору. | 3.10.2018г.-20.12.2018г. русский язык 17.10.2018г. 4.12.2018г.-математика 18-22.02.2019г.-предметы по выбору | выпускники 9 классов | 7 | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» |  |  |  | Учителя - предметники |  |  |  |
| 7.7. | Пробный экзамен в форме ОГЭ по математике. Пробный экзамен в форме ОГЭ по русскому языку. | 5.03.2019г. 19.03.2019г. | выпускники 9 классов | 7 | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» МБОУ «Матвеевская СОШ» - ППЭ |  |  |  | Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. |  |  |  |
| 7.8. | Организация работы по допуску обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. | май 2019г. | выпускники 9 классов | 7 | Общеобразователь-ное учреждение |  |  |  | Руководители ОУ |  |  |  |
| 7.9. | Проведение тренировочных занятий и контрольных работ с использованием материалов сайтов ФИПИ, а также по линии СтатГрад. | весь период | выпускники 9 классов | 7 | Общеобразователь-ное учреждение |  |  |  | Руководители ОУ, Хуснутдинова А.Р. – учитель математики Специалист по информатизации Аглиева И.Р. |  |  |  |
| 7.10. | Проведение кружковой работы во внеурочное время. По математике – 1 час в неделю. | по графику МО и отдела образования | выпускники 9 классов | 7 (русский язык, математика) 6-обществознание 2-физика 2-география 4-биология | Общеобразователь-ное учреждение |  |  |  | Руководители ОУ, Хуснутдинова А.Р. – учитель математики Жамалдинова А.З. – учитель русского языка Латыпов Э.Р. – учитель обществознания и истории Ракипова Р.Ф. –учитель географии Сахибуллина Т.З.- уитель биологии |  |  |  |
| 7.11 | Информирование выпускников о результатах сдачи ГИА (отдельно по каждому предмету). | июнь 2019г. | выпускники 9 классов | 7 | Общеобразовательное учреждение, |  |  |  | Осипишина Т.Н. Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. |  |  |  |
| 8. | Работа с детьми «группы риска» (по русскому языку – 2 , по математике - 1 человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведение кружковой работы во внеурочное время. По математике – 1час в неделю с условием деления на группы. | весь учебный период/ в соответствии с расписанием ОУ | выпускники 9 классов | 1 |  | Общеобразователь-ное учреждение |  | Хуснутдинова А.Р.– учитель математики |  |  |  |  |
| 782. | Консультации по основным и выбранным предметам. | весь учебный период/ в соответствии с расписанием консультаций | выпускники 9 классов | 1 |  | Общеобразовательное учреждение |  | Хуснутдинова А.Р.учитель математики Жамалдинова А.З.-учитель русского языка |  |  |  |  |
| 8.3. | Контроль за посещаемостью дополнительных занятий, консультативных занятий по подготовке к ГИА. | весь учебный период | выпускники 9 классов | 1 |  | Общеобразователь-нще учреждение |  | Руководители ОУ, учителя-предметники |  |  |  |  |
| 784. | Разработка индивидуальных маршрутов для обучающихся «группы риска». | сентябрь 2018г. | выпускники 9 классов | 1 |  | Общеобразователь-ное учреждение |  | Учителя - предметники, руководители ОУ |  |  |  |  |
| 8.5. | Ежеурочный контроль домашнего задания. | весь учебный период | выпускники 9 классов | 1 |  | Общеобразователь-ное учреждение |  | Учителя-предметники Хуснутдинова А.Р.– учитель математики Жамалдинова А.З. –учитель русского языка |  |  |  |  |
| 8.6. | Тематический учёт знаний умений и навыков обучающихся и составление плана мероприятий по ликвидации пробелов. | после каждой контрольной работы | выпускники 9 классов | 1 |  | Общеобразователь-ное учреждение |  | Учителя-предметники Хуснутдинова А.Р.– учитель математики Жамалдинова А.З. –учитель русского языка |  |  |  |  |
| 8.7. | Составление различных дидактических материалов для оказания помощи слабоуспевающим обучающимся. | По мере необходимости | выпускники 9 классов | 1 |  | Общеобразователь-ное учреждение |  | Учителя-предметники Хуснутдинова А.Р..– учитель математики Жамалдинова А.З. –учитель русского языка |  |  |  |  |
| 9. | Работа с одарёнными детьми по подготовке к ГИА по русскому языку – нет, по математике - 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятия по подготовке и повышению квалификации учителей по ГИА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Участие в семинарах – практикумах учителей-предметников по предметам ГИА. | Весь период. | педагогические работники | 4 |  |  | Зам. директора по УВР Усманова Гумирова А.В. Учителя-предметники |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Организация обучения и инструктажа по освоению нормативных правовых и инструктивно-методических документов для подготовки и проведения ГИА: - учителей-предметников. | сентябрь-май 2018-2019г. | педагогические работники | 7 |  |  | Отдел образования, методический отдел |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Участие в обучающих семинарах-совещаниях, на курсах, организованных на районом уровне | февраль - апрель 2019г. | учителя, члены администрации | 7 |  |  | Члены администрации |  |  |  |  |  |
| 10.4. | Посещение уроков членами администрации в 9 классе общеобразовательного учреждения с целью контроля за качеством преподавания предмета и методической помощи. | По утвержденному графику посещений уроков |  |  |  | Общеобразователь-ное учреждение | Члены администрации |  |  |  |  |  |
| 10.5. | Заседание МО учителей математики, русского языка, обществознания и физики «Система подготовки выпускников 9,11 классов к ГИА». | по плану | руководители ОУ, учителя- предметники |  |  | Общеобразователь-ное учреждение | Руководители ШМО |  |  |  |  |  |
| 10.6. | Проведение контроля за подготовкой к проведению ГИА в 2019г. в ОО. | Весь период |  |  |  | Общеобразователь-ное учреждение | Члены администрации |  |  |  |  |  |
| 10.7. | Внутришкольный контроль (рассмотрение на совещании при зам. директора по УВР): «Деятельность администрации и педколлектива по подготовке к государственной аттестации выпускников 9 класса». | апрель 2019г. | руководители ОУ, учителя- предметники. |  |  | Общеобразователь-ное учреждение | Члены администрации Классный руководитель Учителя-предметники |  |  |  |  |  |
| 10.8. | Внутришкольный контроль (рассмотрение на совещании при директоре): «Система работы администрации и педколлектива с обучающимися из группы «риска» по отношению к ГИА-2019». | январь 2019г. | руководители ОУ, учителя- предметники |  |  | Общеобразователь-ное учреждение | Члены администрации Классный руководитель Учителя-предметники |  |  |  |  |  |
| 10.9. | Подготовка к комплексной перепроверке специалистами ОО АМО «Матвеевский район» общеобразовательных учреждений по теме: «Деятельность ОУ по организации государственной итоговой аттестации обучающихся». | февраль 2019 | руководители ОУ, учителя- предметники |  |  | Общеобразователь-ное учреждение | Члены администрации |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Работа с письмами и обращениями граждан через сайт ОУ по вопросам ГИА. | весь период |  |  |  | Общеобразователь-ное учреждение | Члены администрации |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности о порядке проведения ГИА и по подготовке выпускников к ГИА, оперативное размещение информации на сайте школы. | весь период |  |  |  | Общеобразователь-ное учреждение | Члены администрации Специалист по информатизации Аглиева И.Р. |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Взаимодействие со СМИ при работе по подготовке и проведению ГИА (размещение публикаций в электронных и печатных СМИ, работа телефонов «горячей линии» и др.). | весь период |  |  |  | Общеобразователь-ное учреждение | Члены администрации Специалист по информатизации Аглиева И.Р. |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Организация консультационной поддержки учителей и учащихся выпускных классов по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА в 2019 году. | весь период | учителя выпускных классов, выпускники 9 классов |  |  | Общеобразователь-ное учреждение | Члены администрации |  |  |  |  |  |
| 12. | Повышение качества математического образования в образовательном учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Разработка планов мероприятий по повышению качества образования по математике на МО и индивидуально. | Август 2018года |  |  |  |  | Руководитель МО и учитель математики Хуснутдинова А.Р. |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Заседание МО по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, обсуждение структуры и содержания КИМ, результатов независимой оценки качества образования. | Весь учебный период по плану работы МО |  |  |  |  | Руководитель МО и учитель математики Хуснутдинова А.Р. |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Разработка планов мероприятий по повышению качества образования по математике. | Август 2018 года |  |  |  |  | Руководитель МО и учитель математики Хуснутдинова А.Р. |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Организация предметных кружков во внеурочное время по утвержденному расписанию. | Весь учебный период по утвержден-ному расписанию |  |  |  |  | Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Включение в годовое тематическое планирование ежеурочное повторение и закрепление наиболее трудных для усвоения учащимися тем по математике. | Август 2018 года |  |  |  |  | Хуснутдинова А.Р. |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Контрольные работы по текстам отдела образования и ГБУ «РЦРО» с целью контроля за качеством образования и подготовки обучающихся к ОГЭ. Пробный экзамен в форме ОГЭ по математике и по русскому языку. | 3.10.2018г.-20.12.2018г. русский язык 17.10.2018г. 4.12.2018г.-математика 18-22.02.2019г.-предметы по выбору 5.03.2019г. 19.03.2019г |  |  |  |  | Заместитель директора по УВР Усманова Ф.И. Хуснутдинова А.Р. Хуснутдинова А.Р. Жамалдинова А.З. |  |  |  |  |  |
| 12.7. | Сотрудничество с МИОО (Московский институт открытого образования) (проведение диагностических и тренировочных работ) в системе СтатГрад. | Весь учебный период по утвержден-ному расписанию |  |  |  |  | Специалист по информатизации Аглиева И.Р., Хуснутдинова А.Р. |  |  |  |  |  |
| 13. | Аналитическая деятельность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Анализ результатов ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. | июнь 2019г. |  |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. Учителя-предметники Руководители ОО Хуснутдинова А.Р.– учитель математики Жамалдинова А.З.–учитель русского языка Латыпов Э.Р. – учитель обществознания Ракипова Р.Ф. –учитель географии |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Заседание педагогического совета: «Анализ результатов ГИА, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК в 2018-2019 учебном году». | июнь 2019г. | Члены коллектива | 11 |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Члены администрации Учителя-предметники |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Представление аналитической справки в ОО АМО «Матвеевский район» по итогам проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК в 2019 году и предложений на 2020 год. | июнь 2019 г. |  |  |  |  | Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. Директор Латыпов Э.Р. |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Составление аналитических справок и приказов по итогам внутришкольного контроля по вопросам проведения государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы. |  |  |  |  |  | Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. Директор Латыпов Э.Р. |  |  |  |  |  |
| 14. | Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам по выбору для сдачи в форме ОГЭ: физика, обществознание, география, биология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Разработка планов мероприятий по повышению качества образования по математике, физике, обществознанию, биологии, геграфия | Сентябрь 2019г. | учителя - предметники | 11 |  | ОУ | Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. Латыпов Э.Р Ракипова Р.Ф. Сахибуллина Т.З. |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Включение в годовое тематическое планирование ежеурочное повторение и закрепление наиболее трудных для усвоения учащимися тем по предметам: математике, физике, обществознанию, биологии. | Сентябрь 2019г. | учителя - предметники |  |  | ОУ | Заместитель директора по УВР Жамалдинова А.З. Латыпов Э.Р Гумирова А.В Ракипова Р.Ф. |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Формирование и систематизация базы учебно-тренировочных материалов для подготовки ОГЭ – тестовые материалы для пробных и репетиционных тестирований по математике, физике, географии, обществознанию, биологии. | весь учебный период | учителя - предметники |  |  | ОУ | Заместитель директора по УВР Латыпов Э.Р. Гумирова А.В Ракипова Р.Ф. Сахибуллина Т.З. |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Консультации по основным выбранным предметам. | весь учебный период/ в соответствии с расписанием ОО | выпускники 9 класса | 7 (русский язык, математика) 26-обществознание 2- физика 2 - география 4 - биология |  | ОУ | Латыпов Э.Р Гумирова А.В Ракипова Р.Ф. Жамалдинова А.З. Сахибуллина Т.З. |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Организация индивидуального консультирования учащихся по математике, физике, обществознанию, биологии, географии. | весь учебный период/ в соответствии с расписанием ОО | выпускники 9 класса |  |  | ОУ | Учителя-предметники |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Организация индивидуального консультирования учащихся по физике, обществознанию в период каникул. | весь учебный период/ ежедневно/ | выпускники 9 класса |  |  | ОУ | Учителя-предметники |  |  |  |  |  |
| 14.8 | Пробный ОГЭ по предметам по выбору физике, биологии, географии, обществознанию. | апрель 2019г. | выпускники 9 класса |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. Жамалдинова А.З. |  |  |  |  |  |
| 14.9 | Проведение тренировочных занятий и контрольных работ с использованием материалов сайтов ФИПИ, ФЦТ, а также по линии СтатГрад. | весь период | выпускники 9 класса |  |  | ОУ | Руководители ОО, учителя - предметники |  |  |  |  |  |
| 14.10 | Контрольные работы по текстам отдела образования и ГБУ «РЦРО» с целью контроля за качеством образования и подготовки обучающихся к ОГЭ. | 18.02.2019г. -22.02.2019г. предметы по выбору | выпускники 9 класса |  |  | ОО АМО «Матвеевский район» | Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. Учителя-предметники |  |  |  |  |  |
| 15. | Работа с родителями (законными представителями) выпускников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Родительские собрания с участием членов администрации школы: - особенности подготовки к ОГЭ -2019г.; определение предметов по выбору. - знакомство с нормативно-правовой базой по проведению итоговой аттестации в 2019 году; о порядке подготовки и проведения ОГЭ (нормативные документы, КИМы, сайты, правила поведения на экзамене и т.д.); роль тренировочного тестирования в подготовке выпускников к ГИА в форме ОГЭ. - Организация общественного наблюдения при проведении ОГЭ в 2019 году; ответственность родителей в период подготовки к итоговой аттестации выпускников; - Снятие психологического стресса, организации питания в период экзаменов старшеклассников - Профориентационная агитация. | Май, август 2018г. Сентябрь 2018г. февраль 2019г. май 2019г. сентябрь-май 2018-2019г. | родители выпускников 9 класса |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Классный руководитель Шагиева Р.М. Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. классный руководитель Шагиева Р.М. Директор школы Латыпов Э.Р. Представители средних специальных и высших учебных заведений |  |  |  |  |  |
| 15.2. 15.3. 15.4 15.5 | Оформление информационного стенда по подготовке к итоговой аттестации для обучающихся и родителей. | сентябрь 2018г. июнь 2019г. |  |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по обеспечению информирования родителей о порядке проведения ОГЭ и по подготовке выпускников к ОГЭ, оперативное размещение информации на сайте ОО. Работа с письмами и обращениями родителей через сайт ОО по вопросам ОГЭ. | весь период |  |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. Специалист по информатизации Аглиева И.Р. |  |  |  |  |  |
|  | Организация регулярного информирования родителей о результатах контрольных срезов и тренировочно-диагностических работ и уровне подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. | Сентябрь – май 2019г. | Родители выпускников |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Заместитель директора по УВР Гумирова А.В. Классный руководитель Шагиева Р.М. |  |  |  |  |  |
|  | Оформление протоколов родительских собраний и листа ознакомления с нормативными документами. | 2018-2019 год | родители выпускников |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Классный руководитель Шагиева Р.М. |  |  |  |  |  |
| 16 | Контроль за проведением ОГЭ в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | октябрь 2018— апрель 2019 |  |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Администрация школы |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2019 году, с размещением соответствующей информации на сайте школы | октябрь 2018 — апрель 2019 |  |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Администрация школы |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: - реализация в муниципальных образованиях плана подготовки к проведению ГИА; - соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ | март - июнь, сентябрь 2019 |  |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Администрация школы |  |  |  |  |  |
| 16.4 | Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий 2019 в работе при подготовке обучающихся к ГИА | ноябрь 2018 — май 2019 |  |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Администрация школы |  |  |  |  |  |
| 16.5 | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период ГИА - основной период | По графику |  |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Администрация школы |  |  |  |  |  |
| 16.6 | Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ | февраль - май 2019 |  |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Администрация школы |  |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятия по подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Знакомство учащихся и родителей с целями, задачами, структурой ИС на родительских собраниях | Октябрь 2018 |  |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Администрация школы |  |  |  |  |  |
| 18 | Формирование РИС ГИА-9 в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755): а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – обучающиеся): фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в котором освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования; | Сентябрь -февраль |  |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Администрация школы |  |  |  |  |  |
| 18.2 | перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9 | До 1 марта |  |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Администрация школы |  |  |  |  |  |
| 18.3 | отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; | в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся; |  |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Администрация школы |  |  |  |  |  |
| 18.4 | Наличие допуска у обучающегося к ГИА-9; место сдачи ГИА-9 б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся; в) сведения о результатах ГИА-9 | По регламенту |  |  |  | МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» | Администрация школы |  |  |  |  |  |